安徽财经大学统计与应用数学学院

本科毕业论文工作计划

为贯彻落实学校有关毕业论文管理规定，学院本科毕业论文工作有序开展，提高本科毕业论文质量，强化学术道德意识，体现学生的真才实学和创新能力，依据《统计与应用数学学院本科毕业论文实施方案》，制定统计与应用数学学院本科毕业论文工作计划。

# 一、加强组织领导

学院成立本科毕业论文工作领导小组，学院院长担任组长，学院分管副院长担任副组长，成员由其他副院长、系部主任和院教学科研秘书组成。

工作领导小组负责学院毕业论文工作全过程进行指导与检查。检查各系部落实学院有关毕业论文文件情况；检查课题选择是否满足教学基本要求，是否符合专业培养目标；检查各系部毕业论文文件是否齐全（开题报告、指导记录、评阅教师意见、查重报告、答辩记录、论文原文等），以及文件材料相关内容的填写是否规范；检查课题进展是否按原计划进行；检查指导教师是否认真负责、学生出勤及精力投入情况；抽查、审阅学生毕业论文报告、考核毕业答辩水平、学生毕业论文是否符合规范化要求；检查系部对毕业论文答辩的组织情况，检查毕业论文是否按规定进行存档。

# 二、毕业论文工作安排

（一）确定论文指导教师（2024年11月15日前）

各系确定毕业论文指导教师，将《2025届本科毕业论文指导教师分配表》报送学院。学生毕业论文指导老师原则上由本科生导师制老师担任，确定后师生在论文管理系统中完成师生双选工作，指导教师一旦确定，除特殊原因（如调离学校、因指导论文受到处罚等）外不得更改。系部进行毕业论文工作动员，组织老师学习《统计与应用数学学院本科毕业论文实施方案》中的相关条款，明确职责及要求。

（二）论文替代（2024年11月29日前）

根据《统计与应用数学学院本科毕业论文实施方案》中的替代要求，由学生提出申请，指导教师出具意见，系部审查，学院教授委员给出能否替代的最终结论。

（三）论文选题、开题

1.毕业论文指导老师提交毕业论文题目（2024年11月26日前）

2.系部及工作领导小组完成毕业论文课题的讨论、审定工作（2024年11月29日前）。

3. 向学生公布毕业论文题目、内容要求。学生选择题目，系部协调、落实毕业论文选题任务。

4. 指导教师做好学生的开题工作，学生在广泛查阅资料基础上，完成开题报告等事项，按时将开题报告上传至系统，系部组织开题论证和初期检查等工作。（2024年12月27日前）

# （四）论文撰写（2025年4月15日前）

导师指导学生进行课题的实验、设计、调研及结果的处理与分析等，并填写指导记录。毕业论文定稿前，指导教师应对所指导学生的毕业论文进行全面、认真地评阅，根据毕业论文的要求，结合论文工作量、论文质量和学生在毕业论文期间的工作表现等实事求是地做出书面评价，并重点检查论文的相似度、原始数据的真实性、计量结果的正确性等内容。

（五）论文定稿与审阅（答辩前一周）

学生将经指导教师审阅合格的毕业论文整理装订成册，提交各系答辩小组。在答辩前，各系答辩小组应组织本学科教师进行交叉评阅, 填写评阅教师意见表，对毕业论文中内容质量及所存在的问题进行实事求是地评价。学生将毕业论文正文上传至系统，并完成论文学术不端检测。

（六）论文答辩（2025年5月11日前）

各系毕业论文工作领导小组负责毕业论文和答辩的组织工作，完成毕业论文的答辩资格审查、答辩与成绩与等次评定。

（七）论文资材料归档

对涉及学信网信息的论文相关部分信息终审、并完成系统成绩录入，做好相关材料的存档。

统计与应用数学学院

2024年11月19日